برنامه عملیاتی واحدهای مرکز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

نام واحد: واحد توانمند سازی

مسئول واحد:  حمید صالحی نیا

اعضای کمیته:

| تخصص | مرتبه | سمت | نام و نام خانوادگی |
| --- | --- | --- | --- |
| متخصص کودکان | دانشیار | معاون آموزشی | دکتر غلامرضا فعال |
| دکتری آموزش پزشکی | استادیار | مدیر مرکز مطالعات و توسعه | دکتر نبتول اقبالی |
| دکتری اپیدمیولوژی | دانشیار | مسئول واحد توانمند سازی | دکتر حمیدصالحی نیا |

برنامه یک ساله واحد توانمندسازی

| ردیف | استراتژی |
| --- | --- |
| 1 | توسعه برنامه های توانمندسازی اساتید در حوزه های مختلف آموزشی |
| 2 | توجه به توانمندسازی مدیران و اعضای گروههای آموزشی مناسب با نیازهای آنان |
| 3 | توانمندسازی اعضای هیات علمی در شیوه های آموزش و ارزیابی مجازی |
| 5 | توانمندسازی اعضای هیات علمی نسبت به روشهای آموزشی و ارزیابی نوین و استاندارد |
| 6 | انجام منظم ارزشیابی های دوره ای در حوزه دانش پژوهی و توانمندسازی و کسب نظرات و پیشنهادات ذینفعان/ توجه به ارزشیابی های برنامه ای به صورت کمی و کیفی |

| عنوان استراتژی: توسعه برنامه های توانمندسازی اساتید در حوزه های مختلف آموزشی |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | اقدام | ماهیت زمانی اقدام |  | زمان آغاز/ زمان اتمام | شاخص پایش | درصد پیشرفت | میزان انطباق |
|  |  | مستمر | مقطعی |  |  |  |  |
|  | نیاز سنجی کارگاه های توانمند سازی |  | * | دو هفته انتهایی تقویم آموزشی | فرم های نظر سنجی/ نامه های ارسالی به گروه ها |  |  |
|  | ارسال درخواست به دانشکده ها جهت اعلام نیازمندی ها و اساتید متقاضی شرکت کننده در کارگاه های مختلف |  | * | دو هفته ابتدای ترم تحصیلی | نامه های ارسالی |  |  |
|  | تصویب برنامه های توانمند سازی در شورای مرکز مطالعات |  | * | بر اساس درخواست دانشکده ها و برنامه ها، تصویب در جلسات EDC | صورت جلسه |  |  |
|  | برنامه ریزی جهت برگزاری حداقل یک کارگاه در ماه بر اساس اولویت های نیاز سنجی در ماه | * |  | در هر ماه یک کارگاه | برگزاری کارگاه |  |  |
|  | برگزاری دوره های آموزشی در سطح کلان منطقه و کشوری | * |  | حداقل 3 مورد در طول سال | برگزاری کارگاه |  |  |
|  | برگزاری یک جلسه آموزشی ویژه مدیران گروه |  | * | حداقل 1 مورد در طول سال | برگزاری کارگاه |  |  |

| عنوان استراتژی: توانمندسازی اعضای هیات علمی در شیوه های آموزش و ارزیابی مجازی |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | اقدام | ماهیت زمانی اقدام |  | زمان آغاز/ زمان اتمام | شاخص پایش | درصد پیشرفت | میزان انطباق |
|  |  | مستمر | مقطعی |  |  |  |  |
| 1 | برگزاری حداقل یک کارگاه در فصل در خصوص شیوه های آموزش یا ارزشیابی مجازی و آنلاین | * |  | در هر فصل یک کارگاه | برگزاری کارگاه |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

| عنوان استراتژی: توجه به توانمندسازی مدیران و اعضای گروههای آموزشی مناسب با نیازهای آنان |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | اقدام | ماهیت زمانی اقدام |  | زمان آغاز/ زمان اتمام | شاخص پایش | درصد پیشرفت | میزان انطباق |
|  |  | مستمر | مقطعی |  |  |  |  |
| 1 | نیازسنجی از مدیران گروه | * |  | دو هفته ابتدایی ترم تحصیلی | نامه های ارسالی |  |  |
| 2 | برگزاری جلسه آموزشی ویژه مدیران گروه |  | * | حداقل 1 مورد در طول سال | برگزاری کارگاه |  |  |

| عنوان استراتژی: توانمندسازی اعضای هیات علمی نسبت به روشهای آموزشی و ارزیابی نوین و استاندارد |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | اقدام | ماهیت زمانی اقدام |  | زمان آغاز/ زمان اتمام | شاخص پایش | درصد پیشرفت | میزان انطباق |
|  |  | مستمر | مقطعی |  |  |  |  |
| 1 | برگزاری دوره آموزشی در خصوص شیوه های نوین آموزشی( حداقل سه کارگاه) |  | * | در طول سال | کارگاه برگزار شده |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

| عنوان استراتژی: انجام منظم ارزشیابی های دوره ای در حوزه دانش پژوهی و توانمندسازی و کسب نظرات و پیشنهادات ذینفعان/ توجه به ارزشیابی های برنامه ای به صورت کمی و کیفی |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | اقدام | ماهیت زمانی اقدام |  | زمان آغاز/ زمان اتمام | شاخص پایش | درصد پیشرفت | میزان انطباق |
|  |  | مستمر | مقطعی |  |  |  |  |
| 1 | برگزاری ارزشیابی فراگیران پس از کارگاه |  | * | در خصوص دوره های کوتاه مدت انجام شود. | تعداد ارزشیابی صورت گرفته |  |  |
| 2 | ایجاد امکان بازخورد از فراگیران در خصوص کارگاه ها( حداقل نظرسنجی در 20 درصد کارگاه ها) |  | * | به صورت تصادفی در طول سال و بعد از برگزاری کارگاه ها | تعداد نظرسنجی صورت گرفته |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

نام و نام خانوادگی مسئول واحد

امضا