
****

**برنامه عملیاتی کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی**

**سال 1403**

**تهیه کننده :**

**دکتر حکیمه سابقی**

**به نام خدا**

شرح وظایف واحد:

* طراحی نظام جامع ارزیابی دانشجو درکلیه عرصه­هاي آموزشی
* ارائه مشاوره به دفتر توسعه براي تدوین شیوه نامه اجرایی ارزیابی دانشجو
* ارائه مشاوره و همکاري با دفتر توسعه در طراحی ابزارهاي ارزشیابی نوین مانند پورتفولیو و لاگ بوك
* نظارت و ارائه بازخورد به دفتر توسعه براي اجراي نظام ارزیابی دانشجو (پیاده­سازي شیوه­نامه اجرایی) و ارتقاي مستمر و حمایت از کارکرد درست نظام ارزیابی

راهنما:

در این فرمت، می توانید هر وظیفه را به عنوان هدف کلی در نظر بگیرید و برای انجام هر وظیفه یک یا چند هدف اختصاصی داشته باشید (چنانچه برای هر وظیفه، چند هدف اختصاصی در نظر گرفتید، بهتر است در جداول دیگری آورده شود). سپس اقدامات لازم در جهت رسیدن به آن وظیفه و هدف اختصاصی را لیست نمایید. لطفا اقدامات را طوری تدوین نمایید که منطقی و عملی باشد و قابل دستیابی در بازه تعیین شده باشد.

جدول 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **هدف كلي (وظیفه): توانمندسازی دانشجویان** | | | | | |
| **هدف اختصاصی: طراحی برنامه ها و رویدادهای آموزشی جهت ارتقاء توانمندی دانشجویان در حوزه های مختلف آموزش پزشکی** | | | | | |
| **ردیف** | **اقدامات (جهت برآوردن هدف اختصاصی)** | **مسوول اجرا** | **تاريخ شروع و پايان** | **شاخص دستيابي** | **گزارش پيشرفت** |
| 1 | طراحی و اجرای جلسه آموزش گزارش صبحگاهی با رویکرد بین حرفه ای | مسئول و دبیر کمیته با همکاری گروه اطفال بیمارستان ولیعصر (عج) | اردیبهشت 1403 | برگزاری جلسه در تاریخ 30/2/1403 |  |
| 2 | طراحی و برگزاری رویداد دانشجویی با هدف ارتقاء مهارت های ارتباطی داشنجویان | مسئول و دبیر کمیته با همکاری معاونت دانشجویی فرهنگی و کمیته استعدادهای درخشان | خرداد 1403 | برگزاری رویداد |  |
| 3 | طراحی و برگزاری کارگاه آکادمیک رایتینگ | مسئول و دبیر کمیته | تیر 1403 | برگزاری رویداد |  |
| 4 | برگزاری مجموعه کارگاه های آموزش مهارت های بالینی | مسئول و دبیر کمیته | پاییز 1403 | تعداد کارگاه های برگزار شده |  |
| 5 | برگزاری ژورنال کلاب­های آموزشی با موضوعات مختلف | مسئول و دبیر کمیته | مدون هر سه ماه یکبار | تعداد جلسات برگزار شده |  |
| 6 | برگزاری جلسات انتقال تجارب موفق دانشجویی | مسئول و دبیر کمیته | هر نیم سال تحصیلی | تعداد جلسات برگزار شده |  |

جدول 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **هدف كلي (وظیفه): معرفی کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی برای دانشجویان جدیدالورود** | | | | | |
| **هدف اختصاصی:** معرفی فعالیت ها و شرح وظایف کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی | | | | | |
| **ردیف** | **اقدامات (جهت برآوردن هدف اختصاصی)** | **مسوول اجرا** | **تاريخ شروع و پايان** | **شاخص دستيابي** | **گزارش پيشرفت** |
| 1 | برگزاری جلسه آشنایی با فعالیت های کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی | مسئول و دبیر کمیته | مهر و بهمن 1403 | جلسات برگزار شده |  |
| 2 | برگزاری کارگاه آشنایی با جشنواره ایده های نوآورانه دانشجویی | مسئول و دبیر کمیته | آذر 1403 | تعداد کارگاه های برگزار شده |  |
| 3 | برگزاری مجموعه جلسات آشنایی با حیطه های مختلف المپیاد دانشجویی | مسئول و دبیر کمیته با همکاری واحدهای المپیادهای دانشجویی و استعدادهای درخشان | آذر و دی 1403 | تعداد جلسات برگزار شده |  |

جدول 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **هدف كلي (وظیفه): همکاری با کمیته مرکزی دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت** | | | | | |
| **هدف اختصاصی:** همکاری با کمیته مرکزی و برگزاری جلسات آموزشی بصورت کشوری | | | | | |
| **ردیف** | **اقدامات (جهت برآوردن هدف اختصاصی)** | **مسوول اجرا** | **تاريخ شروع و پايان** | **شاخص دستيابي** | **گزارش پيشرفت** |
| 1 | شرکت در جلسات کمیته مرکزی | دبیر و عضو فعال کمیته | طبق دعوتنامه های ارسالی | تعداد جلسات |  |
| 2 | مشارکت فعال در انتخابات کمیته مرکزی و کلان منطقه 9 | دبیر و عضو فعال کمیته | تابستان 1403 | حضور در جلسات |  |
| 3 | برگزاری رویداد آموزشی مشترک با کمیته دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | مسئول و دبیر کمیته | تابستان 1403 | برگزاری رویداد |  |

جدول 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **هدف كلي (وظیفه): ارتقاء توانمندی دانشجویان در زمینه پژوهش در آموزش** | | | | | |
| **هدف اختصاصی:** برگزاری دوره های آموزشی پژوهش در آموزش | | | | | |
| **ردیف** | **اقدامات (جهت برآوردن هدف اختصاصی)** | **مسوول اجرا** | **تاريخ شروع و پايان** | **شاخص دستيابي** | **گزارش پيشرفت** |
| 1 | ارائه­ی مشاوره به دانشجویان جهت انجام طرح های پژوهش در آموزش | مسئول کمیته و اعضای فعال | در طول سال | تعداد جلسات مشاوره |  |
| 2 | برگزاری کارگاه های پژوهش در آموزش | مسئول و دبیر کمیته | در طول سال | تعداد کارگاه ها |  |